## Agile Projektplanung
Product Backlog
| PROJEKTNAME | PROJEKTMANAGER | STARTDATUM | ENDDATUM |  | FORTSCHRITT INSG. |  | PROJEKTLEISTUNG
| Produkt-Release | Hr. Ketterer | 2020-12-01 | 2021-01-10 |  | 100% |  | UMFANG
GEFÄHRDET | AUFGABE | FUNKTIONSART | VERANTWORTLICH | STORY POINTS | START | ENDE | DAUER (TAGE) | STATUS | KOMMENTARE
| Sprint 1 |  | Hr. Ketterer |  | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 1 | Vollständig
| Planung |  | Hr. Ketterer sen. |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 1 | Vollständig | Analyse Stromverbrauch,
| Planung |  | Hr. Matter |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 1 | Vollständig | größe der Anlage, welche technische Umsetzung
| Sprint 2 |  | Hr. Ketterer |  | 2020-12-02 | 2021-01-01 | 30 | Vollständig
| Aufstellung |  | Hr. Ketterer sen. |  | 2020-12-02 | 2021-01-01 | 30 | Vollständig | Owner
| Aufstellung |  | Hr. Pichler |  | 2020-12-02 | 2021-01-01 | 30 | Vollständig | Installation
| Aufstellung |  | Hr. Matter |  | 2020-12-02 | 2021-01-01 | 30 | Vollständig | Installation
| Sprint 3 |  | Hr. Ketterer |  | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 5 | Vollständig
| Auftsellung Batterie |  | Hr. Ketterer sen. |  | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 5 | Vollständig | Owner
| Auftsellung Batterie |  | Hr. Reich |  | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 5 | Vollständig | Auftsellung
| Aufstellung Batterie |  | Hr. Henrichs |  | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 5 | Vollständig | Aufstellung

## Agile Projektplanung - LEER
AGILE PROJEKTPLANUNG
| PROJEKTNAME | PROJEKTMANAGER | STARTDATUM | ENDDATUM |  | FORTSCHRITT INSG. |  | PROJEKTLEISTUNG
UMFANG
GEFÄHRDET | AUFGABE | FUNKTIONSART | VERANTWORTLICH | STORY POINTS | START | ENDE | DAUER (TAGE) | STATUS | KOMMENTARE
Sprint 1
Funktion 1
Funktion 2
Funktion 3
Sprint 2
Funktion 4
Funktion 5
Funktion 6
Sprint 3
Funktion 7
Funktion 8
Funktion 9

## -Disclaimer-
Alle Artikel, Vorlagen oder Informationen, die Smartsheet auf seiner Webseite zur Verfügung stellt, dienen ausschließlich als Referenz. Wir bemühen uns um korrekte und aktuelle Inhalte, übernehmen jedoch keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Verlässlichkeit, Angemessenheit oder Verfügbarkeit der Webseite oder der dort enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder dazugehörigen Grafiken. Jegliche Verwendung dieser Inhalte erfolgt grundsätzlich auf eigenes Risiko des Nutzers.